## Sheet1
Atividade / Semana | S1 | S2 (Entrega 11/09) | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 (Entrega 16/10) | S8 | S9 | S10 | S11 (Entrega 13/11) | S12 | S13 (Entrega 27/11)
Definição do tema e problema | Nicole
Pesquisa e escolha dos datasets | Erika
Redação do documento Etapa 1 |  | Tawany
Revisão e ajustes finais (Etapa 1) |  | Allana
Coleta e limpeza de dados |  |  | Nicole | Nicole
Análise exploratória inicial |  |  |  | Erika | Erika
Geração de estatísticas e gráficos |  |  |  |  | Allana | Allana
Revisão e entrega parcial (Etapa 2) | [5 empty] | Tawany | Tawany
Definição da narrativa e insights | [6 empty] | Erika
Criação de dashboards e gráficos | [6 empty] | Allana | Allana
Redação do relatório parcial | [7 empty] | Nicole | Nicole
Revisão da Etapa 3 | [8 empty] | Tawany | Tawany
Consolidação de todas as etapas | [10 empty] | Nicole
Revisão final e ajustes | [10 empty] | Erika | Erika
Entrega final | [12 empty] | Todas